Российская Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

Постановление

| 21.02.2017 | № 32 | х. Красный Кут |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о финансиро-вании и освоении проводимых программных мероприятий по муни-пальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района "Развитие физической культуры и спорта" по результатам за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 04.09.2013 года № 220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Краснокутского сельского поселения Октябрьского района»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения № 238 от 25.09.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по состоянию на 01.01.2016 год согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника службы экономики и финансов Овсянникова Е.В..

- Глава  Администрации

- Краснокутского

сельского поселения							                        В. Н. Огнев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Краснокутского

сельского поселения № 32

от 21.02.2017 г.

Отчёт

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной программе Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

По муниципальной программе Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2016 году было выделено 120,1 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 120,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 120,1 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 120,1 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет  о финансировании и освоении  проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»  по результатам за 2016 год согласно приложений:

- Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района: «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 12 мес. 2016 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

      - Сведения  об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» за  2016 год.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной работе                                                                                         Е.А. Стаценко

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района:

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 12 мес. 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Физическое воспитание населения Краснокутского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист по работе с молодёжью, культуре и спорту» Бережок И.В. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 120,1 | 120,1 | 7 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснокутского сельского поселения

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Краснокутского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 18,6 | 19,3 | 19,3 |  |
| 2. | Увеличение охвата физкультурными и спортивными мероприятиями | человек | 856 | 888 | 888 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта», мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Физическое воспитание населения Краснокутского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист по работе с молодёжью, культуре и спорту» Бережок И.В. | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |

Сведения

об исполнении федерального бюджета, областного, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Краснокутского сельского поселения | Развитие физической культуры и спорта | всего | 120,1 | 120,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 120,1 | 120,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и спорта | всего | 120,1 | 120,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 120,1 | 120,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Физическое воспитание населения Краснокутского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | всего | 120,1 | 120,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 120,1 | 120,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

В 2016 году на реализацию  Программы было предусмотрено 120,1 тыс. рублей.

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 120,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 120,1 тыс. рублей, что составляет 100,0 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 120,1 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 120,1 тыс. рублей / 120,1 тыс. рублей x 100%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году;

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году Развитие физической культуры и спорта (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Физическое воспитание населения Краснокутского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий; 120,1; 120,1; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие физической культуры и спорта (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Физическое воспитание населения Краснокутского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Краснокутского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Краснокутского сельского поселения Октябрьского района в отчетном году Развитие физической культуры и спорта (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Физическое воспитание населения Краснокутского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной работе                                                                                                                                         Е.А. Стаценко