Российская  Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 марта 2013 г.                                         №  20                                                   х. Красный Кут

О проведении мероприятий по

санитарной уборке и благоустройству

территории Краснокутского (с) поселения.

В целях поддержания санитарного порядка на территории Краснокутского сельского поселения, руководствуясь ст.7 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», п.19  ч.1 ст.14 ФЗ №131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 27 Устава муниципального образования «Краснокутское сельское поселение», правил благоустройства на территории муниципального образования «Краснокутское сельское поселение», в целях  выполнения поручений  Губернатора Ростовской области о координации проводимых мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований.

1.Провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству территории Краснокутского сельского поселения в два этапа: первый этап – с 25.03.2013 г. до 01.05.2013 г., второй – с 1.08.2013 г. до 01.10.2013 г.

2.Для организации контроля за проведением этапов по санитарной уборке и благоустройству образовать  штаб в следующем составе:

- Мартыненко В.В. –глава сельского поселения – председатель комиссии,

- Огнев В.Н. - зам. главы администрации – зам. председателя комиссии,

- Курбатова К. Г. – инспектор по вопросам благоустройства, пожарной безопасности, ГО и ЧС – секретарь комиссии,

Члены рабочей комиссии:

-Нестеренко Г.П. – депутат Собрания депутатов Октябрьского района, (по согласованию),

-Полоненко А.П. – ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту,

-Фисенко Т.Н.- ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям,

-Максаков А.Н. – УИП, (по согласованию),

-Волков А.Н. – председатель ТОС  х. Новогригорьевка,

-Виноградова Л.В.– директор МУК «Краснокутский СДК»,

-Галатов В.И. – депутат собрания депутатов Краснокутского сельского поселения, председатель ТОС х. Калиновка

-Галенко Ю.А. – депутат собрания депутатов Краснокутского сельского поселения, председатель ТОС х. Новопавловка,

-Гаврилова  О.И. – депутат собрания депутатов Краснокутского сельского поселения, зав. СДК  п. Интернациональный,

-Калюжная И.В. – председатель ТОС х. Марьевка, зав. СК  х. Марьевка.

3.Утвердить план мероприятий проведения работ по санитарной уборке и благоустройству Краснокутского сельского поселения (Приложение №1).

4.Зам. председателя комиссии по проведению Дней защиты от экологической опасности еженедельно информировать (согласно установленной форме) отдел строительства, ремонта, ЖКХ администрации Октябрьского района о ходе проведения мероприятий.

5.Рекомендовать:

5.1.Руководителям предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций, владельцам домов индивидуальной застройки собственными силами принять меры по санитарной очистке своих территорий, согласно решения собрания депутатов Краснокутского сельского поселения № 126 от 28 октября 2011 г. «Правил благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов на территории Краснокутского сельского поселения»  и закрепленных за объектами (Приложение №2).

5.2.Директору ГУП РО «Октябрьское ДРСУ» Газанчян Н.Г. привести в надлежащее санитарное состояние закрепленные автодороги, полосу отвода вдоль дорог, обочины и дорожные знаки,  силовые брусья, остановочные павильоны (по согласованию).

5.3. Мастеру участка ООО «Водоканал» Семененко А.Н. привести в надлежащее санитарное состояние арендованные водопроводные сети и коммуникации (общественные колодцы, гидранты, ВНС, ВБР-15), произвести планировку земельных участков в местах проведения ремонта водопроводных сетей в соответствии с заключенными договорами аренды водопроводных сетей от 29.04.2011 г.  и 27.01.2012 г.(по согласованию).

6.Назначить ответственных из состава специалистов администрации за исполнением и проведением месячника по населенным пунктам поселения:

- х. Новопавловка и х. Калиновка – глава Краснокутского сельского поселения Мартыненко В.В.,

- х. Красный Кут – заместитель главы администрации Огнев В.Н.,

- х. Новогригорьевка – инспектор ВУС Губанова О.И.,

- х. Веселый – ведущий специалист по правовой и кадровой работе Литвищенко Н.Н.,

- п. Интернациональный – ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту Полоненко А.П., ведущий специалист по делопроизводству и архивной работе Стаценко Е.А.,

- х. Марьевка  - ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Фисенко Т.Н..

7. Организовать проведение конкурсов по благоустройству на «Образцовый дом». «Лучшая улица», «Лучший населенный пункт», «Лучшее предприятие». Подвести итоги конкурсов к 1 июня и 1 сентября 2013 г. с поощрением лучших.

7.1. Заместителю главы администрации Огневу В. Н. и специалисту 1-ой категории по правовой и кадровой работе Литвищенко Н. Н. разработать положение о поощрении победителей конкурсов «Образцовый дом», «Лучшая улица», «Лучший населенный пункт», «Лучшее предприятие».

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Огнева В.Н..

Глава Краснокутского

сельского  поселения                                                                            В.В. Мартыненко

Приложение №1 к Распоряжению № 20

от 11.03.13 г. Администрации Краснокутского сельского поселения

ПЛАН                                                                                                   мероприятий проведения этапов по санитарной уборке и благоустройству территории Краснокутского сельского поселения 2013 года

1.Организовать и провести экологические субботники (весной – 29 марта, 65,12,19,26 апреля и осенью – 6,13,20,27 сентября) по благоустройству и озеленению территорий, мемориальных и памятных мест, парков, ликвидации несанкционированных свалок. Представить комиссии отчёты о результатах проведения мероприятий в отдел строительства, ремонта, ЖКХ администрации района.

1.1.В рамках установленного программой областного дня «Древо насаждения» провести 12 апреля высадку деревьев. Представить отчет о результатах проведения мероприятия в отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района.

1.2.В рамках, установленных Правительством Ростовской области, областных дней санитарного порядка и благоустройства, провести субботники весной 29 марта и 12 апреля 2013 г. Представить отчет о результатах проведения мероприятия в отдел строительства, ремонта, ЖКХ Администрации Октябрьского района.

1.3.Спланировать и провести мероприятия по санитарной уборке и благоустройству в 2 этапа.

Первый этап до 1 мая 2013 г.

- организовать и провести «месячники» и дни благоустройства с широким привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности:

- провести сезонную уборку территорий населенных пунктов, предприятий и объектов жизнедеятельности от сорной растительности;

- провести высадку и уход за зеленными насаждениями (вырезка поросли, обрезка деревьев, обрезка кустарников);

- обеспечить организацию и своевременное начало работ подрядчиками по благоустройству территорий, содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержанию внутридворовых территорий, сбору и вывозу мусора, твердых бытовых отходов;

- совместно с ГУ «28 отряд ФПС по Ростовской области» организовать выполнение требований противопожарной безопасности при проведении работ по благоустройству;

- уполномоченным администрации сельского поселения провести обходы и выявить факты нарушения правил благоустройства с составлением соответствующих предписаний и протоколов;

- отремонтировать въездной знак, установить аншлаги названия населенных пунктов;

- организовать обустройство клумб и цветников возле въездного знака и каждого объекта недвижимости независимо от формы собственности;

- провести благоустройство детских площадок;

- обеспечить агитацию в период проведения мероприятий (СМИ, бюллетени, сходы, реклама)

- выполнить косметический ремонт памятников, объектов малых архитектурных форм (до 01.05.2013 г.)

- принять меры к ликвидации последствий работ, связанных с ремонтом и строительством инженерных коммуникаций в зимнее время, до 15.05.2013 г..

Второй этап до 1 октября 2013 г.

1.4 Завершить работы по строительству (ремонту) дорог и тротуаров, внешних элементов благоустройства, в т.ч. фасадов домов, объектов социального назначения в части своих полномочий.

2.Организовать и провести ликвидацию твёрдых бытовых отходов и мусора несанкционированных свалок, не допуская сжигания садово-парковых и твёрдых бытовых отходов.

Срок исполнения: до 25 апреля 2013 г..

Ответственные: Глава Краснокутского сельского поселения, зам. главы администрации, директора школ и МУК «Краснокутский СДК», зав. ФАП, зав. почтовых отделений, руководители организаций, учреждений, подразделений, частных предприятий и сельхоз. предприятий, депутаты, население.

3.Организовать и провести озеленение населённых пунктов сельского поселения.

Срок исполнения: до 25.04.2013 г..

Ответственные: Специалисты сельского поселения, директора школ и МУК «Краснокутский СДК», зав. ФАП, руководители организаций, учреждений, подразделений, частных предприятий и сельхоз. предприятий, депутаты, население.

4. Навести санитарный порядок, покрасить фундаменты, побелить здания, обновить вывески, побелить деревья, очистка от объявлений и покраска фасадов зданий, благоустройство урн, ремонт и покраска детских спортивных площадок и ограждений, обустройство клумб, высадка кустарников и деревьев, предусмотреть световую рекламу и подсветку зданий на объектах недвижимости, установить вывески, номерные знаки и аншлаги;

Срок исполнения: до 25.04.2013 г..

Ответственные: Специалисты сельского поселения, директора школ и МУК «Краснокутский СДК», зав. ФАП и почтовых отделений, руководители организаций, учреждений, подразделений, частных предприятий и сельхоз. предприятий, депутаты, население.

5.Провести в библиотеках СДК тематические выставки, читательские конференции экологического направления.

Срок исполнения:  до 01.05.2013 г..

Ответственные: Директор МУК «Краснокутская ЦБП».

6.В период проведения «Дней защиты от экологической опасности» провести в учебных заведениях:

- дни экологических знаний;

- конкурсы сочинений на экологические темы;

- беседы по проблемам экологии хуторов;

Срок исполнения: до 01.05.2013 г..

Ответственные: директора школ и ДОУ.

7. Организовать проведение конкурсов: «Лучшее (Школа, СДК, ФАП и пр.) в части благоустройства» с подведением итогов.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной  работе                                                                Е.А. Стаценко

Приложение № 2 к Распоряжению № 20

от 11.03.13 г. Администрации Краснокутского сельского поселения

Территории, закреплённые за объектами предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций по наведению

санитарного порядка.

х. Красный Кут

1.ООО «Краснокутское»:

Бригада №1, МТФ, ПСФ, МТМ, ток, заправка, склад, контора, столовая, магазин – территория внутренних дворов  застроенных территорий и прилегающая территория  с боковых сторон  20 м, с фасадной стороны до середины дороги.

2. МБОУ СОШ №26 –  территория внутреннего двора школы.

3. МБДОУ №26 –территория внутреннего двора.

4. ФАП, филиал ОСБ 5410/06 и почтовое отделение – территория прилегающая к зданию  с боковых и задней сторон на расстоянии 20 м и с фасадной стороны до середины дороги.

5. ИП «Репенко Н.А.», ИП «Гойдин И.Г.», ИП «Никифорова В.Н.», ИП «Семенко О.Д.» - территория, прилегающая к зданию с боковых и задней  сторон  на расстоянии 20 м, с фасадной стороны до середины дороги.

6. ИП Атамян С.А. - территория застройки и прилегающая территория на расстоянии 20 м со всех сторон.

7. ИП «Рубик-11»- территория огороженного двора и прилегающая территория на рас-стоянии 20 м со всех сторон.

8. СДК х. Красный Кут  - территория застройки, с боковых и задней стороны на расстоянии 20 м, с фасадной стороны до середины аллеи.

х. Новогригорьевка

1. ООО «Краснокутское»:

1.1 Магазин – территория вокруг на расстоянии 20 м., с фасадной стороны до середины дороги.

1.2. Склад №2 - территория внутреннего двора и прилегающая территория со всех сторон на расстоянии 20 м.

1.3.Бригада №2, ток, МТФ №2 – территория внутренних дворов и территория, прилегающая к объектам, со всех сторон на расстоянии 20 м.

2.ФАП - территория внутреннего двора и прилегающая территория со всех сторон на расстоянии 20 м.

х. Веселый

1.ФАП – территория внутреннего двора и прилегающая территория со всех сторон на расстоянии 20 м.

х. Новопавловка

1. ИП «Сергиенко Л.А.» – территория вокруг магазина и ларька до 50 м, с фасадной стороны строения до середины дороги

2. Начальная школа №42 филиал МБОУ СОШ № 26– территория внутреннего двора, территория с фасадной стороны до середины дороги.

3. ФАП– территория внутреннего двора, территория с фасадной стороны до середины дороги.

4.Почта, филиал ОСБ №5410/ 0047 - территория с фасадной стороны до средины дороги.

х. Калиновка

1. ИП «Цушко Н.В.», ИП «Проскурина Л.Н.» – территория вокруг магазина на расстоянии 20 м, с фасадной стороны до середины дороги.

2.Начальная школа №44 филиал МБОУ СОШ №26- территория внутреннего двора, территория с фасадной стороны до середины дороги.

3. ФАП, СК - территория внутреннего двора, территория с фасадной и боковой сторон  до середины дороги.

4. ООО «Краснокутское»:

4.1. МТФ № 5, бригада №3 - территория внутреннего двора и прилегающая территория на расстоянии 20 м.

п. Интернациональный

1. СДК, ФАП, почта, филиал ОСБ №5410/ 051  - территория внутреннего двора, территория с фасадной стороны до середины дороги.

2. ИП «Атамян  С.А.»- территория вокруг зданий, находящихся в собственности, бывшей конторы и столовой  на расстоянии 20 м, с фасадной стороны до середины дороги.

3. ИП «Ремиева С.А.» -  территория внутреннего двора и вокруг магазина на расстоянии 20 м, с фасадной стороны до середины дороги.

4. ИП Воробьев Д.В. -   территория бывшего гаража, прилегающая территория на расстояние 20 м.

5.Маслоцех со складом хранения - территория внутреннего двора и прилегающая территория на расстоянии 20 м., с фасадной стороны до середины дороги.

6. ООО «ОМЗ» - территория внутреннего двора и прилегающая территория на расстоянии 20 м., с фасадной стороны до середины дороги.

7. КФХ  Грибенников С.А. - территория внутреннего двора тока и  свинарника,  прилегающая территория на расстоянии 20 м, с фасадной стороны до середины дороги.

8.ООО «Зевс» - территория внутренней застройки и прилегающая территория на расстоянии 20 м.

х.Марьевка

1.Начальная школа №20 филиал МБОУ ООШ №19– территория внутреннего двора,  прилегающая территория с боковых и задней сторон на расстоянии 20 м, с фасадной стороны до середины дороги.

2.ФАП – территория внутреннего двора, территория с фасадной стороны до середины дороги.

3.СК – территория,  прилегающая к зданию с боковых и задней сторон на расстоянии 20 м, с фасадной стороны до середины дороги.

4.ИП «Шихахмедова М.И.» – территория, прилегающая к магазину на расстоянии 20м со всех сторон, с фасадной стороны до середины дороги.

Ведущий специалист по делопроизводству

и архивной  работе                                                                         Е.А. Стаценко