РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                    ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОКУТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«     »                 2014 г.                       №	                             х. Красный Кут

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления прогноза бюджета Краснокутского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 169,173,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.03.2011 № 38 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Краснокутское сельское поселение», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления и прогноза бюджета Краснокутского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Краснокутского сельского поселения, составления прогноза бюджета Краснокутского сельского поселения (далее-Порядок) согласно приложению.

2. Финансово-экономической службе обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово-экономического службы Белянкину С.В.

Глава Краснокутского

сельского поселения                                            В.В. Мартыненко

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от                   2014 г. №

Порядок

и сроки разработки прогноза социально – экономического развития Краснокутского сельского поселения, составления прогноза бюджета Краснокутского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение Главой Краснокутского сельского поселения: отчетов о реализации в 2013 году долгосрочных целевых программ | до 18.05.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 2 | Доведение: |  |  |
| 2.1 | Финансово-экономической службой Администрации Краснокутского сельского поселения до бюджетных учреждений поселений: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Ростовской области до 2017 года, индексов-дефляторов на 2015- 2017 годы; - системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития поселения на 2015 год и на период до 2017 года, в том числе индексов-дефляторов на 2015- 2017 годы | до 18.05.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 3. | Внесение изменений в местные программы с учетом мероприятий муниципальных программ, результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ, а также в части оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий на текущий финансовый год и плановый период. | до 01.06.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 4. | Разработка и представление в отдел инвестиционного развития: |  |  |
| 4.1 | Предложений по предоставлению муниципальных гарантий Краснокутского сельского поселения по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования по каждому направлению (цели), иных условий предоставления и исполнения гарантий, бюджетным ассигнованиям на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2015-2017 годах, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии; | до 18.05.2014 |  |
| 4.2 | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление |  |  |
| 4.2.1. | Статистической информации за 2012-2014 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Краснокутского сельского поселения на 2015-2017 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; уточнение данных по фонду оплаты труда по предприятиям. | до 13.05.2014 | Ведущий специалист – экономист Овсянников Е.В. |
| 4.2.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы поселения по видам экономической деятельности на 2015-2017 годы; | до 13.05.2014 | Ведущий специалист – экономист Овсянников Е.В. |
| 4.2.3. | Прогноза социально-экономического развития по Краснокутского сельскому поселению на 2015-2017 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области; | до 18.05.2014 | Ведущий специалист – экономист Овсянников Е.В. Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 4.2.4. | Данных местного бюджета Краснокутского сельского поселения для разработки прогноза социально-экономического развития поселения по разделу «Финансы»: отчет за 2012-2013 годы, оценка 2014 года, прогноз на 2015-2017 годы; | до 13.05.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 4.2.5. | Информации о количестве иногородних филиалов, об объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц: отчет за 2013 год, факт I квартала 2014 года, факт I полугодия 2014 года, факт 9 месяцев 2014 года, отчет за 2014 год. | по мере представления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Рубаев В.В. |
| 5. | Подготовка нормативных правовых актов Администрации Краснокутского сельского поселения об утверждении муниципальных целевой программы со сроком ее реализации с 2015, 2016, 2017 годов | до 14.06.2014 | Ведущий специалист – экономист Овсянников Е.В. Специалист по правовой и кадровой работе Н.Н. Литвищенко |
| 6. | Формирование планового реестра расходных обязательств Краснокутского сельского поселения | до 29.06.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 7. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление: |  |  |
| 7.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения. | до 14.06.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 7.2. | Сведений о задолженности по платежам в местный бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по Краснокутского сельского поселения по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в местный бюджет поселения на 2015 – 2017 годы. | до 29.06.2014 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Рубаев В.В.(по согласованию) |
| 7.3. | налогу на доходы физических лиц в целом по поселению налогам на имущество. | до 29.06.2014 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Рубаев В.В.(по согласованию) |
| 7.4. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, находящихся в муниципальной собственности поселения на 2015-2017 годы по формам, утвержденным министерством финансов области. | до 29.06.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 7.5. | Оценки налогового и неналогового потенциала по поселению на 2015 – 2017 годы по формам, утвержденным министерством финансов области. | до 29.06.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 7.6. | Прогноза среднемесячной заработной платы в целом по поселению на 2015-2017 годы. | до 29.06.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 7.7. | Прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Краснокутского сельского поселения в 2015-2017 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с Главой Краснокутского сельского поселения. | до 02.07.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 8. | Рассмотрение Администрацией Краснокутского сельского поселения: |  |  |
| 8.1. | Информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот. | до 18.06.2014 | Ведущий специалист – экономист Овсянников Е.В. |
| 8.2. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде. | до 28.06.2014 |  |
| 8.3. | Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015-2017 годы. | до 22.05.2014 |  |
| 8.4. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для Краснокутского сельского поселения, автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета поселения, на 2015-2017 годы. | до 22.05.2014 |  |
| 8.5. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для Краснокутского сельского поселения, автономных и бюджетных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета поселения на 2015-2017 годы. | до 22.05.2014 |  |
| 8.6. | Прогноза социально-экономического развития поселения на 2015-2017 годы. | до 24.05.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 9. | Внесение изменений в муниципальные программы с учетом прогноза социально-экономического развития поселения на 2015-2017 годы. | до 30.07.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 10. | Формирование и представление Главе Краснокутского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2015-2017 годы с учетом внесенных изменений в муниципальные программы, в том числе: изменение параметров бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2015-2017 годы; объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2017 год. | до 13.08.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета поселения изменений по показателям расходов бюджета поселения на 2015 и 2016 годы и проекта показателей расходов бюджета поселения на 2017 год. | - до 13.08.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 12. | Подготовка постановления Администрации Краснокутского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Краснокутского сельского поселения на 2015-2017 годы». | до 30.08.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 13. | Представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района распределения расходов бюджета поселения по классификации расходов бюджета по формам, установленным приказом ФЭУ Администрации Октябрьского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения. | - до 30.08.2014 | Главные распорядители, распорядители средств бюджета поселения |
| 14. | Подготовка проекта решения «О бюджете Краснокутского сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов». | - до 01.10.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 15. | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Краснокутского сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» с пояснительной запиской. | - до 08.10.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 16. | Подготовка и внесение на рассмотрение Собрания депутатов предварительных итогов социально-экономического развития Краснокутского сельского поселения за 7 месяцев 2014 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Краснокутского сельского поселения за 2014 год. | - до 08.10.2014 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |
| 17. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета поселения и представление в ФЭУ Администрации Октябрьского район. | до 18.01.2015 | главные распорядители, распорядители средств бюджета поселения |
| 18. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Краснокутского сельского поселения. | до 13.02.2015 | Начальник службы экономики и финансов С.В. Белянкина |

Ведущий специалист по

Правовой и кадровой работе                                             Н.Н. Литвищенко