Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2013 г.                       №8                  х.Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Социальная поддержка населения

Краснокутского сельского поселения Октябрьского

района на 2011-2013годы»

за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», соответствии с постановлением Администрации Краснокутского  сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании, реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения  Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2013годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника финансово-экономической службы администрации поселения В. В. Тедееву.

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                 В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского  сельского поселения

От 14.01.2013г.   №8

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Социальная поддержка населения Краснокутского сельского поселения Октябрьского  района на 2011-2013годы»

по состоянию на «01 » января 2013года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований |  |  | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  | тель средств бюджета поселения |  | на текущий год (тыс. рублей) |  |  | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период(тыс. рублей) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие№1 Оказание адресной социальной помощи населению |  | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 111,0 |  | 111,0 |  | 111,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Социальная поддержка населения Краснокутского сельского поселения Октябрьского  района на 2011-2013годы»

за 2012 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения Краснокутского сельского поселения Октябрьского  района на 2011-2013годы»   утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 19.01.2011 №3.

Основными целями по реализации Программы  в 2012 году являются :

- повышение уровня жизни населения,

-оказание  социальной помощи гражданам, проживающие ниже

прожиточного уровня.

Итогом реализации Программы станет:

-поддержка малоимущих семей и семей попавших в трудное финансовое

положение семей.

Общий  объем  программы в 2012г. составил 111,0 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  111,0 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения Краснокутского сельского поселения Октябрьского  района на 2011-2013годы»    в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

-Улучшение качества жизни населения  в Краснокутском сельском

поселении.

В рамках реализации программы решались следующие задачи:

- оказания адресной социальной помощи населению

Бюджетные средства направлялись на:

- оказание адресной социальной помощи населению, отдельным категориям граждан

Плановые показатели составили за 2011 год : всего – 111,0 тыс.руб., из них : 111,0 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 111,0 тыс.руб. средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

«Социальная поддержка населения Краснокутского сельского поселения Октябрьского  района на 2011-2013годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Оказание адресной социальной помощи населению | чел. | 31 | 60 | 60 | 60 | 31 | 100% | 84 | 140% |  |  |  |

Начальник службы экономики и фнинансов                                                              В.В. Тедеева