Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация  Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014 г.                              №55                          х. Красный Кут

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Культура Краснокутского

сельском поселении Октябрьского района

на 2010-2014 гг.»  за 2013 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения  от 20.09.2011 № 140 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснокутского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Краснокутского сельском поселении Октябрьского района на 2010-2014 гг.»за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника службы экономики и финансов В.В.Тедееву

Глава Краснокутского

сельского поселения		                                                                                В.В.Мартыненко

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 04.03.2014г. №55

- ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Культура Краснокутского сельского поселения на 2010-2014 годы»

по состоянию на «01 »01 2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/и | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, |  | Сроки выполнения | Муниципа- льный заказчик -главный распоряди- |  | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований | Фактически доведено объемов финансирования до |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджет- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прочие расходы) |  |  | тель средств бюджета поселения |  |  | на текущий год (тыс. рублей) | получателей средств бюджета поселения за |  |  | ных ассигнований |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отчетный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | период (тыс. рублей) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | всего | 5994,6 | 5994,6 |  | 5994,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5994,6 |  | 5994,6 | 5994,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие № 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры ЦБП | Прочие расходы | 1-2-3-4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 799,6 |  | 799,6 | 799,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 799,6 |  | 799,6 | 799,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие № 2 Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания СДК |  | 1.2 -3 -4 квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 5175,0 |  | 5175,0 | 5175,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 5175,0 |  | 5175,0 | 5175,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2квартал |  | Администрация Краснокутского сельского поселения | всего |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Культура Краснокутского сельском поселения Октябрьского района на 2010-2014 гг.»

за 2013 год

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Краснокутского

сельском поселении Октябрьского района на 2010-2014 гг.»   за 2013 год утверждена постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 23.03.2010. № 49

Общий  объем  программы в 2013г. составляет 5994,6 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  5994,6 тыс.руб.,

2. Исполнение программных мероприятий:

- создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки; - обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения; - сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения. - обеспечение сохранения и использования библиотечного фонда; - обеспечение населения современными библиотечными услугами; - приобщение к ценностям Российской и Мировой культуры, формирующим устойчивый интерес к чтению; - создание условий для повышения качества и разнообразия услуг предоставляемых в сфере культуры; - развитие культурно – досугового учреждения как центра общения; сохранение объектов культурного наследия (памятников истории) поселения.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Краснокутского сельского поселения Октябрьского района на 2010-2014 гг.»  в 2013г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры ЦБП:

Бюджетные средства направлялись на выполнение муниципального задания.

Денежные средства были направлены на:

- Выполнение первоочередных расходов ( з / плата) - средства местного бюджета  317,2 тыс.руб.,

- Прочие расходы (содержание оргтехники, подписка, канцтовары, журналы, изготовление планов эвакуации)   - средства местного бюджета  39,4 тыс.руб.,

Плановые показатели составили: всего – 709,8 тыс.руб., средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 356,5 тыс.руб., средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100 % .

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением культуры СДК Краснокутского сельского поселения:

Бюджетные средства направлялись на выполнение муниципального задания.

Денежные средства были направлены на:

- Выполнение первоочередных расходов ( з/плата) - средства местного бюджета  1768,6 тыс.руб.,

- Коммунальные услуги – 105,6 тыс.руб.,

- Прочие расходы (содержание оргтехники, канцтовары, изготовление планов эвакуации, приобретение  угля, пени. Штрафы, дератизация помещений, приобретение орг.техники)   - средства местного бюджета 569,1 тыс.руб.,

Плановые показатели составили: всего – 5028,7 тыс.руб., средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 2443,3 тыс.руб., средства местного бюджета. Исполнение  составило 100 % .

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОКУТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Культура Краснокутского сельском поселения Октябрьского района на 2010-2014 гг.»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения | Шт. | 2160 | 2170 | 2180 |  | 2160 | 100 | 2170 | 100 | 2180 | 100 |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Количество посещений библиотек | чел | 16142 | 17450 | 17500 |  | 16142 | 100 | 17450 | 100 | 17500 | 100 |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Создание и организация работы любительских коллективов народного художественного творчества | Чел/шт | 1319/60 | 1380/ 62 | 1415/ 64 |  | 1319/60 | 100 | 1380/62 | 100 | 1415/64 | 100 |  |