Российская  Федерация

Ростовская область

Октябрьский район

Муниципальное образование «Краснокутское сельское поселение»

Администрация Краснокутского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2013                                            № 236                               х. Красный Кут

Об утверждении Муниципальной программы

Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

В соответствии с распоряжением Администрация Краснокутского сельского поселения от 04.09.2013 № 94  «Об утверждении Перечня Муниципальных программ Краснокутского сельского поселения», постановлением Администрации Краснокутского сельского поселения от 04.09.2013 № 220 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокутского сельского поселения» Администрация Краснокутского сельского поселения,

постановляет:

1.Утвердить Муниципальную программу Краснокутского поселения сельского   «Развитие культуры» согласно приложению № 1.

2.Признать утратившими силу с 01.01.2014 правовые акты Администрации Краснокутского сельского поселения согласно приложению№ 2.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснокутского

сельского поселения                                                                       В. В. Мартыненко

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Краснокутского сельского поселения

от 25.09.2013 № 236

Муниципальная  программа Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры »

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры »

| Наименование программы | «Развитие культуры » |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Участники программы | МУК «Краснокутский СДК» МУК «Краснокутская ЦБП» |
| Подпрограммы | Развитие культуры |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | сохранение культурного и исторического наследия Краснокутского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Краснокутского сельского поселения; Создание условий для выравнивания доступа населения к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки. |
| Задачи муниципальной программы | охрана и сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения; развитие музыкального, хореографического искусства; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | -организация библиотечного обслуживания населения; -создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечения жителей Краснокутского сельского поселения услугами учреждений культуры; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения | срок реализации программы: 2014 – 2020 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет 19016 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 8653,6 тыс. рублей. 2015 год – 5181,2 тыс. рублей; 2016 год – 5181,2 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. Объем средств местных бюджетов, необходимый для софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Краснокутского сельского поселения объектов и направлений расходования средств составляет – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение количества посещений библиотек; Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения |

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния сферы культуры.

Реализация Программы осуществляется в значимой сфере экономики Краснокутского сельского поселения- культуре.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

В Краснокутском сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, сеть учреждений культуры,  квалифицированные кадры.

Основой инфраструктуры культуры Краснокутского сельского поселения являются два муниципальных учреждения, оказывающих услуги в сфере культуры: МУК «Краснокутский СДК» и МУК «Краснокутская ЦБП».

За последние годы в Краснокутском сельском поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в сфере культуры.

Сохранение культурного наследия Краснокутского сельского поселения осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий по ремонту объектов культурного наследия. Проведен комплекс мероприятий, направленных на учет объектов культурного наследия.

Формированию единого культурного пространства Краснокутского сельского поселения способствовало создание возможностей получения жителями поселения доступа к культурным ценностям (включая памятники истории и культуры, библиотечные фонды), организация гастролей концертных коллективов в селах поселения, конкурсов, выставок, ремонт учреждений культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции театрального искусства, самодеятельного творчества, национальной казачьей культуры. Создавались условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров. Обновлены библиотечные фонды.

О положительном результате реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры в Краснокутском сельском поселении. За период 2010 – 2012 годов резкого падения показателей не отмечено.

Число клубных формирований  на конец 2012 года составляет 62 единицы. Численность посетителей культурно-досуговых мероприятий на конец 2012 года достигла 273 410 человек.

Число библиотек к концу 2012 года составляет 2 единицы. Библиотечными услугами пользуется  количество людей -2370.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Краснокутском сельском поселении.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Краснокутского сельского поселения от 30.10.2007 № 2067, в рамках реализации муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Развитие культуры » (далее – Программа) планируется выполнение мероприятий с учетом сохранения памятников истории и культуры, развития библиотечного, поддержки муниципальных учреждений культуры.

В рамках реализации Программы 2014-2020 годах учреждениями культуры планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением Федерального, областного законодательства, решений собрания депутатов Краснокутского сельского поселения, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в Федеральном,  областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, уменьшением бюджетных расходов на сферы культуры, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации муниципальной программы, также не предусмотрено.

Выпадающих доходов областного бюджета, бюджета муниципального образования, участвующих в реализации муниципальной программы, а также, увеличение обязательств Краснокутского сельского поселения не запланировано.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной программы  Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры »

Цели муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Развитие культуры» соответствуют приоритетным направлениям муниципальной политики Краснокутского сельского поселения, определенным Стратегией.

Цели  муниципальной программы:

сохранение культурного наследия Краснокутского сельского поселения;

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Краснокутского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

сохранения объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения;

развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Целевыми показателями  муниципальной Программы являются:

доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;

общее количество посещений библиотек.

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в региональный план статистических работ представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Краснокутского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в культуре.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности;

повышение доступности культурных ценностей для населения Краснокутского сельского поселения.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры»

Исходя из целей, определенных муниципальной программой Краснокутского сельского поселения «Развитие культуры», предусмотрена подпрограмма.

Предполагается реализация четырех основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы  муниципальной программы «Развитие культуры»:

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения.

Развитие материально-технической базы сферы культуры.

Развитие библиотечного дела.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» представлены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

муниципальной программы «Развитие культуры»

Общий объем финансирования муниципальной Программы составляет 19016  тыс.рублей, из них:

средства областного бюджета – 0,0тыс.рублей;

средства местных бюджетов –  19016 тыс.рублей;

средства из внебюджетных источников 53,2 тыс.рублей.

Информация о расходах местного бюджета на реализацию Программы представлена в приложении № 9 к муниципальной программе.

Раздел 5. Участие муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» в реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Участие муниципального образования «Краснокутское сельское поселение» в реализации настоящей муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры».

Раздел 6. Методика оценки эффективности

муниципальной программы Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы, целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФiБЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы и показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий подпрограмм Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, участников муниципальной программы Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснокутского сельского поселения.

Участники муниципальной программы:

МУК «Краснокутский СДК» и МУК «Краснокутская ЦБП».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в установленном порядке проекта Постановления Администрация Краснокутского сельского поселения об утверждении муниципальной программы;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Администрации Краснокутского сельского поселения об изменениях в муниципальной программе и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросам Администрации сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Краснокутского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы,

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года.

Участники муниципальной программы  несут персональную ответственность за реализацию основного мероприятия  и использование выделяемых на их  выполнение финансовых средств.

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований, участники Программы:

до размещения заказа согласовывают с ответственным исполнителем технические требования на товары, работы, услуги, закупаемые в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы участниками Программы, подведомственными им учреждениями, а также иными получателями средств областного бюджета. Кроме технических требований к документам, направляемым на согласование, в обязательном порядке прилагаются сведения о наименовании мероприятия подпрограммы Программы, в рамках реализации которого планируется закупка, и сведения о начальной (максимальной) цене проекта контракта;

не позднее семи рабочих дней после заключения государственного контракта (гражданско-правового договора) на закупку товаров, работ, услуг в рамках мероприятий подпрограмм Программы направляют ответственному исполнителю информацию о таком государственном контракте (гражданско-правовом договоре) с указанием его реквизитов, стоимости и информации о поставщике (исполнителе);

не позднее семи рабочих дней с даты исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы направляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий подпрограмм Программы;

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в Программу для их обобщения и внесения Главе Краснокутского сельского поселения в следующие сроки: в первом квартале – не позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем квартале – не позднее 25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом инициирование корректировки Программы в части финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем не допускается;

направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы, по итогам полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;

по запросу ответственного исполнителя отчеты, статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие культуры»

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры»

муниципальной программы Краснокутского сельского поселения «Развитие культуры»

| Наименование подпрограммы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Краснокутского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | МУК «Краснокутский СДК» МУК «Краснокутская ЦБП» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | сохранение культурного и исторического наследия Краснокутского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Краснокутского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | охрана и сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения; развитие музыкального, хореографического искусства; развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; улучшение материально-технической базы учреждений культуры |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -организация библиотечного обслуживания населения; -создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечения жителей Краснокутского сельского поселения услугами учреждений культуры. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования Программы составляет 19016 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 8653,6 тыс. рублей. 2015 год – 5181,2 тыс. рублей; 2016 год – 5181,2тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности; увеличение количества посещений библиотек; Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры поселения |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  муниципальной программы  «Развитие культуры»

На территории Краснокутского сельского поселения в настоящее время муниципальной охране подлежат 6 объектов культурного наследия- памятники истории.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Объекты культурного наследия необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе ремонт памятника.

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия – памятников истории  выделяется ряд проблем:

критическое физическое состояние памятников. По различным оценкам, состояние памятников  характеризуется как неудовлетворительное, для большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения.

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает стоимость нового строительства. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия и поддерживать их в удовлетворительном состоянии, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия.

Под муниципальной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

Реализация мероприятий будет способствовать воспитанию национального самосознания, нравственности и духовности, позволит сохранить историко-культурное наследие Краснокутского сельского поселения как часть национального достояния России.

Профессиональное искусство по-прежнему остается важнейшей частью эстетического воспитания и развития духовного потенциала каждой личности и общества в целом.

Необходимость в удовлетворении потребностей жителей региона в культурно-творческом самовыражении, приобщении к культурным и духовным ценностям требует соответствующего развития различных жанров профессионального искусства.

Один из показателей повышения качества жизни населения Краснокутского сельского поселения является обеспечение максимальной доступности культурных благ, возможности посещения концертных организаций.

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Краснокутского сельского поселения. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа большинства зданий муниципальных учреждений культуры составляет более 50 процентов.

В настоящее время все здания, построенные в конце 50-х начале 60-х годов, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Краснокутского сельского поселения к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на реконструкцию и строительство новых зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация Подпрограммы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны.

В рамках реализации муниципальной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Краснокутского сельского поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

Библиотечное обслуживание населения Краснокутского сельского поселения на 1 января 2013 г. осуществляют 2 библиотеки.

Для обеспечения доступа к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, необходимо дальнейшее развитие внестационарного обслуживания.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек поселения новой литературой.

Для обеспечения населения Краснокутского сельского поселения доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из бюджета муниципального образования.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений муниципальной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. На 1 января 2013 г. парк компьютерной техники в муниципальных библиотеках составил 2 единицы, которые размещены в 2 библиотеках. Увеличение данных показателей стало возможным благодаря реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы».    По состоянию на 01.01.2013 года в Краснокутском сельском поселении действует 4 учреждения клубного типа. В культурно-досуговых учреждениях поселения действовали 62 клубных формирований, в которых занимались 1380 участника. За последние годы количество и контингент участников клубных формирований были сохранены.

Формирование единого информационного пространства как инструмента реализации стратегических задач развития Краснокутского сельского поселения является приоритетным направлением культурной политики. Компьютерная коммуникационная техника и технологии являют собой неотъемлемую часть жизни современного человека. В 2012 году 2 учреждения были оснащены персональными компьютерами, 50 % учреждений имели доступ в Интернет.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  муниципальной программы «Развитие культуры»

Цель подпрограммы– создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Краснокутского сельского поселения.

Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:

проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия;

популяризация достижений профессионального и самодеятельного искусства Краснокутского сельского поселения;

обеспечение равного доступа населения Краснокутского сельского поселения к информационным ресурсам;

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Реализация Подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Краснокутского сельского поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету;

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры;

обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

применение новых информационных технологий библиотечных фондов;

создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;

Срок реализации подпрограммы 2014 – 2020 годы.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы  «Развитие культуры»

8.4.1. Основное мероприятие

«Охрана и сохранение объектов культурного наследия»

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

Обеспечение сохранение объектов культурного наследия муниципальной собственности:

Обеспечение муниципальной охраны и учета объектов культурного наследия:

выполнение паспортов на объекты культурного наследия.

.

8.4.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

В рамках мероприятия предусматривается:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краснокутская   ЦБП» включающее в себя:

начисление заработной платы, заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг (выполнение работ), сдача отчетности, перечисление налоговых платежей, приобретение основных средств и улучшение материально – технической базы, в том числе содержание, капитальный и текущий ремонт учреждений, комплектование книжных фондов библиотек, подписка на периодические издания.

Выполнение мероприятия позволит полностью улучшить библиотечное обслуживание. Сделать библиотеки наиболее востребованными среди читательской аудитории всех возрастов, особенно детей и молодежи. Так же решение данной задачи обеспечит доступ к сети «Интернет» в населенных пунктах поселения, что позволит расширить спектр услуг библиотечных учреждений.

8.4.3. Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности»

В рамках мероприятия предусматривается:

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краснокутский СДК», включающее в себя:

начисление заработной платы, заключение муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг (выполнение работ), сдача отчетности, перечисление налоговых платежей, приобретение основных средств и улучшение материально – технической базы, в том числе содержание, капитальный и текущий ремонт учреждений, изготовление смет и  проекто – сметной документации.

Выполнение мероприятия позволит в полном объеме позволит достичь такого уровня культурно – досуговой работы, при которой творческая самореализация каждого жителя поселения будет выполнена на 100%. Выполнение мероприятия обеспечит проведение ежегодных мониторингов с целью выявления спроса на услуги культурно – досуговой сферы, позволит изменять структуру клубных формирований, корректировать планы работ и график согласно требований потребителей услуги.

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы «Развитие культуры»

Общий объем финансирования Программы составляет

19016  тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 8653,6 тыс. рублей.

2015 год – 5181,2 тыс. рублей;

2016 год –  5181,2тыс. рублей;

2017 год –     0,0 тыс. рублей;

2018 год –      0,0 тыс. рублей;

2019 год –       0,0  тыс. рублей;

2020 год -       0,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы из местного бюджета –16480,5     тыс.рублей.

Информация о расходах бюджета Краснокутского сельского поселения на реализацию подпрограммы «Развитие культуры» представлена в приложении

№ 8 к муниципальной программе.

8.6. Участие муниципальных образований Краснокутского сельского поселения в реализации подпрограммы муниципальной программы  «Развитие культуры»

В рамках реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры» предусмотрено участие муниципального образования «Краснокутское сельское поселение».

Администрация Краснокутского сельского поселения обеспечивают расходование средств путем формирования муниципального заказа.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители |  | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятий 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Краснокутского сельского поселения |  | ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МУК «Краснокутская ЦБП» |  | ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы |
| Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУК «Краснокуский СДК» | ежегодно, в течение всего срока действия муниципальной программы |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |  | про-цент | 50 | 50,2 | 50,5 |  | 50,8 |  | 60,1 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62 |
| 2. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения |  | чело-век | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | про-цент | 1 | 1,4 |  | 1,9 |  | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| 1.2. |  | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 18,42 | 18,43 |  | 18,55 |  | 18,76 | 18,77 | 18,78 | 18,8 | 18,9 | 19,0 |
| 1.3. |  | Количество выданных документов из фондов библиотек | тыс. экз. | 59,8 | 59,8 |  | 59,8 |  | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
| 1.4. |  | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | проценты | 37,6 | 42,6 |  | 47,6 |  | 52,6 | 57,6 | 62,6 | 67,6 | 67,9 | 70 |
| 1.5. |  | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-цент | - | 1,5 |  | 1,8 |  | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
| 1.6. |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-цент | 56,0 | 56,1 |  | 64,9 |  | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Краснокутского сельского поселения |  | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель 1.1. Увеличение количества посещений и концертных мероприятий | 1.14.1 | «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива» (форма № 12-НК, Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 1.3. Количество посещений библиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
|  | Показатель 2.1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения всех типов | 1.23.1. 1.25.1. | «Сведения о деятельности коллективного средства размещения» (формы № 1-КСР годовая и краткая). Постановление Федеральной службы муниципальной статистики РФ от 28.06.2006 № 25 | Ростовская область |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

Сведения

о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | расчет доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии производится по формуле: K S = ---- х 100%, Kn где S – доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; K – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; Kn – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности | базовый показатель 1 – количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; базовый показатель 2 – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности |
| 2. | Показатель 2. Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения |  | Оп =; Пб; x1000. Н. где Оп – общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения; Пб – посещение библиотек; Н – среднегодовая численность населения Краснокутского сельского поселения | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России; данные формы федерального статистического наблюдения № 9-НК, №12-НК; данные формы федерального статистического наблюдения № 8-НК |
| 3. | Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | про-цент | Ч1/Ч2 х 100 – 100 | Ч1 – число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (КСР), по итогам отчетного года; Ч2 – число лиц, размещенных в КСР по итогам года, предшествующего отчетному |
| 4. | Показатель 1.2. Увеличение количества посещений концертных мероприятий | про-цент | Упос =.К пос.о.г./ Кпос.п.г.х 100%-100%, где: Упос. – процент увеличение количества посещений по сравнению с прошлым годом К пос.о.г.- количество посещений отчетного года; Кпос.п.г. –количество посещений предыдущего года; | данные формы федерального статистического наблюдения № 9-НК, №12-НК 1.Количество посещений отчетного года. 2.Количество посещений предыдущего года. |
| 5. | Показатель 1.3. Количество посещений библиотек | тыс. человек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещений общедоступных библиотек за 1 год | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 6. | Показатель 1.4. Количество выданных документов из фонда областных библиотек | тыс. экз. | фактическое количество выданных документов из фонда муниципальных библиотек определяется путем суммирования количества выданных документов за 1 год | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 7. | Показатель 1.5. Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Краснокутского сельского поселения (по сравнению с предыдущим годом) | коэф-фици-ентдина-мики | Т =; У1. У0. где У1 – текущий уровень, У0 – начальный |  |
| 8. | Показатель 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | единиц | количество экземпляров новых поступлений/количество населения Х 1000 | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 9. | Показатель 1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-центов | Уучас.= К уч..о.г./ К уч..п.г.х 100%-100%, где: Уучас. – процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом К уч.о.г.- Количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год Кпос.п.г. – Количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год. | Данные формы федерального статистического наблюдения № 7-НК |
| 10. | Показатель 1.13. Увеличение учебно-методических меропри-ятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений поселения | единиц | Фактическое количество проведенных мероприятий и подготовленных материалов |  |
| 11. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Краснокутского сельского поселения | про-цент | Сср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО*100 где: ЗП ср.кул. - средней заработной платы работников учреждений культуры; ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Краснокутского сельского поселения | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП – культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Краснокутского сельского поселения . |
| 12. | Показатель 3.1. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры Краснокутского сельского поселения | единиц | Ууд. = О обр., где: Ууд. – уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры Краснокутского сельского поселения; О обр. – отсутствие отрицательных отзывов жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры Краснокутского сельского поселения. | Книги обращений учреждений культуры Краснокутского сельского поселения. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполни-тель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограм-мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Краснокутского сельского поселения» | муниципальноеучреждение культуры Краснокутского сельского поселения «Донское наследие» | 2014 | 2020 | обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету; наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | ухудшение состояния объектов культурного наследия; отсутствие необходимых документов по учету объектов культурного наследия | 1; 1.1. |
| 2. | 1.2. Развитие библиотечного дела | МУК «Краснокутская ЦБП» | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | ухудшение организации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации | 2; 1.3. – 1.6. |
| 3. | 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК «Краснокутский СДК» | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | ограничение доступа населения к возможностям принимать участие в культурно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуры, развивать свои творческие способности | 1.12 1.13 |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Краснокутского сельского поселения

«Развитие культуры»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Краснокутского сельского поселения Октябрьского района

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 8653,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет <1> |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8653,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего | 8653,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8653,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «областной бюджет» указываются данные в соответствии с расходами областного бюджета

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Краснокутского сельского поселения

от 25.09.2013г. № 236

Перечень

правовых актов Краснокутского сельского поселения,

признанных утратившими силу с 01.01.2014

1. Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 15.10.2011 № 31.2 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства Краснокутского сельского поселения в 2012-2014 гг. ».

2. Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 16.03.2012 № 12 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 15.10.2011 № 31.2 «Сохранение и развитие культуры и искусства Краснокутского сельского поселения в 2012-2014 гг.».

3. Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 02.05.2012 № 18 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 15.10.2011 № 31.2 «Сохранение и развитие культуры и искусства Краснокутского сельского поселения в 2012-2014 гг.».

4. Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 01.06.2012 № 31 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 15.10.2011 № 31.2 «Сохранение и развитие культуры и искусства Краснокутского сельского поселения в 2012-2014 гг.».

5. Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 26.09.2012 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 15.10.2011 № 31.2 «Сохранение и развитие культуры и искусства Краснокутского сельского поселения в 2012-2014 гг.».

6. Постановление Администрация Краснокутского сельского поселения от 12.10.2012 № 67 «Сохранение и развитие культуры и искусства Краснокутского сельского поселения в 2015-2020 гг».

7. Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 25.12.2012 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 15.10.2011 № 31.2 «Сохранение и развитие культуры и искусства Краснокутского сельского поселения в 2012-2014 гг.».

8. Постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 06.05.2013 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснокутского сельского поселения от 15.10.2011 № 31.2 «Сохранение и развитие культуры и искусства Краснокутского сельского поселения в 2012-2014 гг.».